生产管理系统建设项目工作说明书（SOW）

1. 项目概述

1.1 项目背景

随着南通高强包装有限公司生产规模的不断扩大，企业在订单管理、生产排程及发货过程中，需要处理大量订单信息及生产数据。当前业务主要依赖Excel及人工沟通完成，涉及外跟单、内跟单、生产执行、仓储发货等多个环节，整体流程存在业务数据分散，缺乏统一管理平台；信息断层明显；生产进度依赖人工沟通，实时性不；缺乏统一日志与跟进机制，问题追溯困难等问题。为提升生产管理效率、规范业务流程并实现数据统一管理，公司计划建设“生产管理系统”第一期可用版本。系统将围绕订单驱动生产的核心逻辑，实现订单录入、自动拆分、人工排产、生产执行、发货及数据回流的全过程管理，形成闭环业务链路。

1.2 项目目标

（1）实现订单驱动的生产管理流程数字化；

（2）建立统一数据模型，实现订单流程数据一体化管理；

（3）实现生产过程所有可追踪（日志+跟进记录）；

（4）实现关键业务节点自动消息推送；

（5）实现生产进度与订单状态的实时同步。

2. 项目范围

| 模块 | 子模块 | 功能点 | 功能说明（输入包含文字/图片） |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单信息 | 订单管理 | 订单录入 | 外跟单录入订单信息（可修改） |
|  |  | 订单状态管理 | 支持订单状态流转（进行中/完成） |
|  |  | 历史订单管理 | 已完成订单归档 |
| 订单拆分 | 自动拆分 | 订单自动分配 | 根据产品自动分配内跟单 |
|  | 协同处理 | 危包月份处理 | 性能单参与协同 |
| 生产管理 | 排产管理 | 排单表 | 内跟单进行手动排产 |
|  | 生产单管理 | 生产单生成 | 自动生成+手动修改+模板导出 |
| 计划管理 | 计划预报 | 时间填写 | 内跟单预计排产时间/完成时间 |
| 生产执行 | 报工管理 | 产量登记 | 小组长填写（每天两次，白班/夜班） |
|  | 数据同步 | 日产量回写 | 自动同步订单进度 |
| 发货管理 | 发货记录 | 发货录入 | 仓库填写发货数据，自动生产发货单 |
|  | 数据回流 | 发货数量回填 | 发货数据自动更新至订单 |
| 协同管理 | 消息推送 | 企业微信通知 | 关键节点自动推送相关人员 |
|  | 跟进记录 | 异常记录 | 支持问题跟踪 |
|  | 操作日志 | 全流程日志 | 所有操作可追溯 |
| 系统管理 | 用户管理 | 用户维护 | 用户新增/修改 |
|  | 权限管理 | 角色权限 | 6类角色控制（含） |
|  | 基础数据 | 数据维护 | 产品图文等基础信息 |
| 总看板 |  | 信息展示 | 显示订单、金额、等统计类信息 |

3. 项目进度计划

| 类别 | 工作内容 | 预估工时/天 |
| --- | --- | --- |
| 业务建模与流程抽象阶段（定流程、定结构） | 梳理企业现有业务流程，明确各角色职责与操作边界，形成业务流程图 | 2 |
|  | 梳理6类角色权限模型（外跟单、内跟单、小组长、仓库、性能单、root），定义权限矩阵与数据访问范围 | 2 |
|  | 完成核心业务对象建模（订单、排单、生产单、发货单、报工单等）及字段结构设计 | 2 |
|  | 完成系统原型深化设计：页面结构、字段规范、交互逻辑确认（订单/排单/生产单/计划/报工） | 2 |
| 系统基础能力构建阶段（搭框架、建底座） | 系统整体架构搭建（前后端框架初始化、项目结构搭建） | 2 |
|  | 用户体系与认证机制开发（登录、短信验证、设备信任机制） | 2 |
|  | 角色权限控制模块开发（RBAC权限模型实现） | 2 |
|  | 核心数据表设计（订单、生产、发货、日志等）及数据库建表 | 2 |
|  | API接口开发（基础CRUD接口、数据交互规范） | 3 |
| 核心业务模块开发阶段（主流程落地） | 订单中心模块开发（录入、查询、筛选、状态流转、数据校验） | 2 |
|  | 订单自动拆分模块（按产品分配内跟单 + 性能单协同逻辑） | 1 |
|  | 计划预报模块开发（预计排产时间/完成时间管理） | 0 |
|  | 手动排产模块开发（排单表编辑、任务拆分等） | 3 |
|  | 生产单模块开发（自动生成、模板填充、预览、导出） | 3 |
| 生产执行与数据回流阶段（打通执行链路） | 产量登记模块开发（小组长填报、数据校验） | 2 |
|  | 日产量汇总与订单进度同步逻辑开发 | 2 |
|  | 发货管理模块开发（部分发货、发货记录） | 3 |
|  | 发货数据回填订单（自动更新订单状态与数量） | 2 |
|  | 订单结单与历史归档模块开发 | 2 |
| 协同与系统增强阶段（提升可用性） | 企业微信消息推送开发（订单/排产/发货节点通知） | 2 |
|  | 操作日志模块开发（全流程日志记录与查询） | 2 |
|  | 跟进记录模块开发（异常记录、协同处理） | 2 |
|  | 基础数据配置模块（产品、下拉选项等） | 1 |
|  | 总看板展示信息调试（打通数据流） | 2 |
| 系统联调与业务验证阶段（跑流程、调细节） | 全流程联调测试 | 2 |
|  | 数据一致性检查与异常修复 | 2 |
|  | 用户试运行支持与问题收集 | 2 |
|  | 系统优化与上线版本整理 | 2 |
|  | 用户培训与使用指导 | 1 |
| 合计 |  | 57 |

4. 交付边界说明

| 模块 | 功能点 | 交付边界说明 |
| --- | --- | --- |
| 订单管理 | 订单录入 | 支持基础订单信息录入，不包含复杂审批流程 |
| 排产管理 | 手动排产 | 提供人工排产能力，不包含自动排产算法 |
| 生产管理 | 生产单 | 提供模板生成，不支持复杂工艺建模 |
| 发货管理 | 发货记录 | 支持发货登记，不包含库存管理 |
| 消息推送 | 企业微信 | 支持关键节点通知，不支持复杂流程引擎 |
| 数据管理 | 基础数据 | 提供基础字段维护，不包含主数据治理体系 |
| 系统能力 | 整体系统 | 不包含ERP替代、财务系统、采购系统 |

5. 项目资源需求

5.1 硬件配置

| 硬件参数 | 用途说明 | 建议配置 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 支撑系统核心服务运行，包括订单管理、生产管理、发货管理等业务模块 | ≥4核 8线程（Intel Xeon E / i5 / 同级） | 满足中小规模并发访问，保证系统稳定运行 |
| 内存 | 支撑系统业务运行、缓存服务及数据库访问 | ≥16GB DDR4 | 满足系统运行及基础并发需求 |
| 系统盘（SSD） | 用于操作系统、数据库及系统服务组件运行 | ≥500GB SSD | 提升系统启动速度及数据库读写性能 |
| 数据盘（可选） | 用于存储系统数据及附件（如导出文件等） | ≥2TB HDD或SSD | 满足业务数据与文件存储需求 |
| 网口 | 系统支持企业内网访问及远程访问 | ≥1×千兆网口 | 满足企业内部访问需求 |
| 操作系统 | 系统运行环境 | Linux 64位（推荐 Ubuntu Server） | 支持主流开发框架及部署环境 |

5.2 软件环境

开发软件（如 Java 开发工具、Python 开发工具）、测试工具（JMeter 等）、数据库管理软件（MySQL 等）

6. 交付件

| 序号 | 交付件名称 | 是否必选 | 交付件描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动材料 | 必选 | 用于项目启动阶段，明确项目目标、范围、组织结构及实施计划 |
| 2 | 项目上线确认报告 | 可选 | 系统正式上线后，双方确认系统可正常使用的证明文件 |
| 3 | 上线支持问题清单 | 可选 | 上线后问题记录及处理跟踪文档 |
| 4 | 用户操作手册 | 必选 | 系统操作说明文档，包含主要功能使用流程 |
| 5 | 项目验收报告 | 必选 | 项目最终交付成果确认文件，作为项目完成依据 |

7. 验收标准

| 类别 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能性 | 用户登录与权限控制 | 系统支持用户登录，不同角色仅能访问对应功能模块 |
|  | 订单录入 | 支持订单新增、保存、修改，数据正确存储 |
|  | 订单查询与筛选 | 支持按条件查询订单，结果正确 |
|  | 订单状态流转 | 订单状态可随业务流程正确变化 |
|  | 订单拆分 | 系统可根据规则自动拆分订单并分配内跟单 |
|  | 排产管理 | 支持排单表编辑、生产顺序调整 |
|  | 生产单生成 | 系统可自动生成生产单并支持导出 |
|  | 计划预报 | 支持预计排产时间与完成时间填写 |
|  | 产量登记 | 支持产量填报并保存 |
|  | 生产进度同步 | 产量数据可同步更新订单进度 |
|  | 发货管理 | 支持部分发货、多次发货记录 |
|  | 发货数据回填 | 发货数据可自动更新订单信息 |
|  | 订单结单 | 支持订单完成并归档 |
|  | 消息推送 | 关键业务节点触发企业微信通知 |
|  | 操作日志 | 系统记录关键操作行为并支持查询 |
|  | 跟进记录 | 支持异常情况记录与查看 |
|  | 用户与权限管理 | 支持用户新增、角色分配与权限控制 |
|  | 总看板 | 总看板信息同步正确 |
| 性能 | 页面响应速度 | 正常网络环境下页面响应时间 ≤ 5 秒 |
|  | 数据提交响应 | 数据保存操作响应时间 ≤ 5 秒 |
|  | 并发访问能力 | 满足企业日常多用户使用，无明显卡顿 |
| 稳定性 | 系统运行稳定性 | 连续运行无严重错误 |
|  | 数据一致性 | 各模块数据一致，无错误 |
| 文档 | 用户操作手册 | 包含主要功能说明，结构清晰 |
|  | 部署说明（如有） | 系统部署步骤完整可执行 |
|  | 验收文档 | 内容完整、可追溯 |

8. 需求变更管理

在项目实施过程中，如因实际业务需要产生新的需求或调整，双方将在充分沟通的基础上协商处理。相关需求建议以明确方式提出，以便双方理解与记录；同时，双方将根据变更内容共同评估其对开发周期及工作量的影响，并合理安排实施计划。对于超出本项目原定范围的新增需求，原则上不纳入本期实施范围，可在本项目完成后统一规划或另行协商处理。