## Sheet1
接单日期 | 客户 | 合同编号 | 品名 | 铝箔要求 |  | 颜色 | 配套瓶/桶型号 | 克重 |  | 订单量 | 此次生产量 | 已完成量 | 未完成量 | 订单配损量 | 已完成量 | 未完成量 | 生产顺序 | 生产日期 | 色母重量KG | 生产编号 | 一出几/产能 | 包装方式 | 客户交期 | 生产单 | 生产交期 | 备注
3#机 （瓶胚一出十六）16个45.8S/30000左右
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | 0 | 0
4#机 （瓶胚一出二十四）24个43S/48000左右停
2025-12-26 | 001金陵 | 1226Lee Agro Co.,LimitedPF20251215（张） | 1L PET瓶 | 1L-101 |  | 透明 | 透明瓶黄盖，带量杯，不带UN号，150g/l草铵膦SL | 57G |  | 280800 | 280800 | 0 | -280800 | [6 empty] | Z25122601
2025-12-24 | 001金陵 | 1224浙江新安进出口有限公司Q/B WIE-HT PW-10858-2025（张） | 1L PET瓶 | 1L-101（带标） |  | BN80284红棕 | 棕透瓶白盖，棕透，瓶肩有lOGO（见附图），白盖带LOGO（见附图），带量杯，带UN号，25g/l高效氯氟氰菊酯乳油（甲醇配方） | 57G | 有结存 | 24000 | 24000 | 0 | -24000 | [6 empty] | Z25122301
2025-12-15 | 001金陵 | 1215耘农上海YR1504（谭） | 1L PET瓶 | 1L-101（带标） |  | Y021266 PET黄 | 黄瓶绿盖，瓶肩、瓶盖指定LOGO（见附图），绿盖带“WACOT+花朵”标， 瓶套收缩膜，瓶盖 瓶身颜色需提前确认好，方可生产，7%硝磺草酮+4%烟嘧磺隆+20%特丁津OD | 57G |  | 90240 | 90240 | 0 | -90240 | [6 empty] | Z25121701
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -395040 |  |  |  | 8.23
5#机
6#机
2025-12-15 | 001金陵 | 1215上海联睿LAEZ25103102（谭） | 45口径PET防盗盖 | PET（TF）铝箔垫43.6-甲醇配方黑手套（鼎贞铝箔）盖带JUBAILI标 | 已订 | RD11300番薯紫 | 1L-102PET瓶 | 9G |  | 69600 | 69600 | 0 | -69600 | 348 |  |  | 2.13 |  | 15.66 | G25121604 | 12个31.8s/32600 | 900只/箱*77箱+650只 | 1/0 | 1
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -69600 |  |  |  | 2.13
7#机
2025-12-21 | 001金陵 | 1221桑华 | 45口径盖 | PET金垫43.3 | 有结存 | 白 | 500ML-103PET瓶 | 8G |  | 4000 | 4000 | 0 | -4000 | 20 |  |  | 0.07 |  | 0.9 | G25121503 | 24个34s/6万左右 | 1300只/箱*3箱+120只 | 1/0 | 1
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -4000 |  |  |  | 0.07
2025-12-26 | 001金陵 | 1226Lee Agro Co.,LimitedPF20251215（张） | 45口径PET盖 | PET金垫43.5 | 已订 | 7370黄 | 1L-101 PET瓶 | 9G | 有结存 | 280800 | 280800 | 0 | -280800 | 1404 |  |  | 4.68 |  | 63.18 | G25122708 | 24个34s/6万左右 | 1300只/箱*217箱+105只 | 1/0 | 1
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -280800 |  |  |  | 4.68
2025-12-31 | 001金陵 | 1231沐农MN20251223C（於） | 45口径盖（带标） | PE铝箔垫43.5盖刻：valency |  | BE30478蓝 | 1L-002（带标）PE瓶 | 9G |  | 712800 | 712800 | 0 | -712800 | 3564 |  |  |  |  | 160.38 |  | 24个34s/6万左右 | 1300只/箱*551箱 | 0 | 2
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -712800 |  |  |  | 11.88
8#机停
2025-12-25 | 001金陵 | 1225爱丰达AP202512157（李） | 45口径盖 | PE铝箔垫43.5 | 有结存 | 10598红 | 200ML-003PE瓶 | 8G | 有结存 | 4000 | 4000 | 0 | -4000 | 20 |  |  | 0.13 |  | 0.9 | G25122709 | 24个34s/6万左右 | 1300只/箱*3箱+120只 | 1/0 | 1
2025-12-25 | 001金陵 | 1225爱丰达AP202512157（李） | 45口径盖 | PE铝箔垫43.5 | 有结存 | 10598红 | 200ML-003PE瓶 | 8G | 有结存 | 4000 | 4000 | 0 | -4000 | 20 |  |  | 0.13 |  | 0.9 | G25122709 | 24个34s/6万左右 | 1300只/箱*3箱+120只 | 1/0 | 1
2025-12-15 | 001金陵 | 1215耘农上海YR1504（谭） | 45口径PET盖（带标） | PET（TF）铝箔垫43.4-甲醇配方黑手套（鼎贞银色铝箔）绿盖带“WACOT+花朵”标 | 已订 | GN41102绿 | 1L-101（带标）PET瓶 | 9G |  | 90240 | 90240 | 0 | -90240 | 451 |  |  | 3.04 |  | 20.3 | G25122901 | 24个34s/6万左右 | 1300只/箱69箱+1000只 | 1/0 | 1
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -98240 |  |  |  | 3.31
9#机停
2025-12-15 | 255济南乐丰 | CQLF255-121504（封） | 中口防盗盖-新盖（带标） | PE铝箔垫47.1盖带KUMARK标 | 已订 | 4825蓝 | 1L-011PE瓶 | 10G |  | 240000 | 240000 | 69200 | -170800 | 1200 |  |  |  |  | 60 | G25121608 | 12个/31S3万左右 | 900只/箱*249箱 | 1/0 | 1
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -170800 |  |  |  | 5.69
2025-12-26 | 001金陵 | 1226浙江翔邦化工有限公司RF25W129680802（张） | 中口防盗盖 | PE铝箔垫47.1 | 有结存 | 白 | 1L-014PE瓶 | 9G |  | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | 15 |  |  |  |  | 0.68 |  | 12个/31S3万左右 | 900只/箱*3箱+315只 | 1/0 | 2
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -3000 |  |  |  | 0.1
10#机
2025-12-25 | 001金陵 | 1225爱丰达AP202512157（李） | 中口盖 | PE铝箔垫47.1 | 有结存 | 白 | 250ML-005PE | 9G |  | 4000 | 4000 | 0 | -4000 | 20 |  |  | 0.07 |  | 1 | G25122510 | 24个35.7S/5万8千左右 | 1200只/箱*3箱+420只 | 1/0 | 1
[8 empty] | 合计未生产量： |  |  | -4000 |  |  |  | 0.07
2025-12-25 | 001金陵 | 1225爱丰达AP202512157（李） | 中口盖 | PE铝箔垫47.1 | 有结存 | GN41113 粉绿 | 250ML-005PE | 9G |  | 4000 | 4000 | 0 | -4000 | 20 |  |  | 0.07 |  | 1 | G25123002 | 24个35.7S/5万8千左右 | 1200只/箱*3箱+420只 | 1/0 | 1
2025-12-29 | 001金陵 | 1229沐农MN20251223C（於） | 中口盖 | PE铝箔垫47.1 | 已订 | 10598红 | 1L-008（带标）PE瓶 | 9G | 已订 | 1209600 | 1209600 | 0 | -1209600 | 6048 |  |  | 20.86 |  | 302.4 | G25123003 | 24个35.7S/5万8千左右 | 1300只/箱*1013箱 | 瓶子优先给沐农安排生产呀，1月份计划要交74万呀 | 1
[8 empty] | 合计未生产量： |  |  | -1213600 |  |  |  | 20.92
11#机
2025-12-28 | 001金陵 | 1228长青贸易CQT20250366（於） | 龙灯盖（刀口+印刷） | PE铝箔垫40.2红盖带刀口，印刷白色LOGO | 有结存 | 10598红 | 10L-201（1） PE桶 | 7G | 有结存 | 8650 | 4450 | 0 | -4450 | 43 |  |  | 0.13 |  | 1.51 | G25123004 | 12个30S/33000左右 | 1400只/箱*3箱+295只 | 1/0 | 1
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -4450 |  |  |  | 0.13
|  |  | 小帽盖 |  |  | 10598红 |  | 13G |  | 1339200 | 1339200 | 53628 | -1285572 | 6696 |  |  |  |  | 435.24 | G25121801 | 12个28.5S/36000 | 1000只/箱*1345箱+900只 |  | 1
[8 empty] | 合计未生产量： |  |  | -1285572 |  |  |  | 35.71
2025-12-15 | 001金陵 | 1215SINOCHEM INTERNATIONALZHZW-25S1A2313P（谭） | 小帽盖 | PE铝箔垫43.65 | 已订 | 潘通375C绿 | 1L-003PE瓶 | 13G |  | 500000 | 500000 | 0 | -500000 | 2500 |  |  |  |  | 162.5 | G25121605 | 12个28.5S/36000 | 1000只/箱*502箱+500只 | 1/0 | 1 |  | 等客户确认颜色
[8 empty] | 合计未生产量： |  |  | -500000 |  |  |  | 13.89
12#机
2025-12-26 | 001金陵 | 1226Lee Agro Co.,LimitedPF20251215（张） | 大口刀口盖 | PE铝箔垫62.8 | 有订 | 7370黄 | 5L-203PE桶 | 14G | 有结存 | 14400 | 14400 | 0 | -14400 | 72 |  |  |  |  | 5.04 | G25122706 | 8个34s/2万左右 | 550只/箱*26箱+172只 | 1/0 | 1
2025-12-28 | 001金陵 | 1228浙江瑞福农生物科技有限公司20250103RFN122401-C（张） | 大口刀口盖 | 阻隔铝箔垫62.8-黑手套铝箔 | 已订 | 潘通138C黄 | 5L-206（1）阻隔桶 | 16G | 已订 | 1000 | 1000 | 0 | -1000 | 5 |  |  |  |  | 0.35 | G25123006 | 8个34s/2万左右 | 550只/箱+460只 | 1/0 | 1
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -15400 |  |  |  | 0.77
2025-12-31 | 001金陵 | 1231易普乐P20251222002（李） | 大口无刀口盖 | PE铝箔垫62.8 | 有结存 | 白 | 1L-004 PE瓶 | 15G |  | 1586 | 1586 | 0 | -1586 | 8 |  |  |  |  | 0.59 | G26010213 | 8个33.7s/20000 | 600只/箱*2箱+395只 | 1/0 | 1
2025-12-31 | 001金陵 | 1231易普乐P20251222002（李） | 大口无刀口盖 | PE铝箔垫62.8 | 有结存 | 白 | 1L-004 PE瓶 | 15G |  | 1058 | 1058 | 0 | -1058 | 5 |  |  |  |  | 0.4 | G26010213 | 8个33.7s/20000 | 600只/箱+463只 | 1/0 | 1
14#机停
2025-12-11 | 218安徽黑包公 | 25HBGGQ121105 | 大喇叭盖（刀口-带刻度线） | PE铝箔垫37.2 |  | 10598红 | 1L-007PE瓶 | 19G |  | 192080 | 192080 | 170450 | -21630 | 960 |  |  |  |  | 91.24 | G25121202 | 6个31.1S/16000左右 | 550只/箱*351箱 | 25号前要先出来6W | 1
2025-12-31 | 001金陵 | 1231沐农MN20251223C（於） | 大喇叭盖 | PE铝箔垫37.2 |  | 10598红 | 1L-007PE瓶 | 21G |  | 151200 | 151200 | 0 | -151200 | 756 |  |  |  |  | 71.82 | G25121202 | 6个31.1S/16000左右 | 550只/箱*276箱+156只 | 1/0 | 1
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -172830 |  |  |  | 10.8
15#机停
2025-11-16 | 001金陵 | 1116沐农MN20250917C（於） | 38口径小口盖（带标） | PE铝箔垫36.7-带标，盖带“TROPICAL”LOGO | 已订 | GN40921绿 | 100ML-003（带标）PE瓶 | 5G | 已订 | 4480300 | 4480300 | 1387756 | -3092544 | 22402 |  |  |  |  | 560.04 | G25111707 | 12个26s/39800 | 2300只/箱*1957箱+1610只 | 2026-12-03 | 1
2026-12-30 | A2安徽达意隆 | GQDYA2-123004 | 38口径小口盖（带标） | PE铝箔垫36.8绿盖带GGB标 | 已订 | 40657绿 | 组合子瓶PE方瓶 | 5G | 有结存 | 32000 | 32000 | 0 | -32000 | 160 |  |  |  |  | 4 |  | 12个26s/39800 | 2300只/箱*14箱 | 1/0 | 2
2026-12-30 | A2安徽达意隆 | GQDYA2-123004 | 38口径小口盖（带标） | PE铝箔垫36.8绿盖带GGB标 | 已订 | 40266蓝 | 组合子瓶PE方瓶 | 5G | 有结存 | 16000 | 16000 | 0 | -16000 | 80 |  |  |  |  | 2 |  | 12个26s/39800 | 2300只/箱*7箱 | 1/0 | 2
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -3140544 |  |  |  | 78.91
16#机停
2025-12-21 | 001金陵 | 1221宁波三益生物科技有限公司25-SJ20-PO-HW51-3391（张） | 45口径翻边盖 | 阻隔铝箔垫43.65 | 已订 | 40657绿 | 250ML-012阻隔瓶 | 9G |  | 12000 | 12000 | 0 | -12000 | 60 |  |  |  |  | 3 | G25121914 | 8个30S/2万3左右 | 1000只/箱*12箱+60只 | 1/0 | 1
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -12000 |  |  |  | 0.52
2025-12-21 | 001金陵 | 1221宁波三益生物科技有限公司25-SJ20-PO-HW51-3391（张） | 45口径翻边盖 | 阻隔铝箔垫43.65 | 已订 | 6405A绿 | 500ML-004阻隔瓶 | 9G | 已订 | 4000 | 4000 | 0 | -4000 | 20 |  |  | 0.17 |  | 1 | G25122208 | 8个30S/2万3左右 | 1005只/箱*4箱 | 1/0 | 1
2025-12-21 | 001金陵 | 1221宁波三益生物科技有限公司25-SJ20-PO-HW51-3391（张） | 45口径翻边盖 | 阻隔铝箔垫43.65 | 已订 | 6405A绿 | 1L-022阻隔瓶 | 9G | 已订 | 5000 | 5000 | 0 | -5000 | 25 |  |  | 0.22 |  | 1.25 | G25122208 | 8个30S/2万3左右 | 1005只/想*5箱 | 1/0 | 1
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -9000 |  |  |  | 0.39
17#机停
2025-12-24 | 001金陵 | 1224浙江新安进出口有限公司Q/B WIE-HT PW-10858-2025（张） | 45口径量杯 |  |  |  | 1L-101（带标）PET瓶 |  |  | 24000 | 24000 | 0 | -24000
2025-12-25 | 001金陵 | 1225爱丰达AP202512157（李） | 45口径量杯 |  |  |  | 200ML-003PE瓶 |  |  | 4000 | 4000 | 0 | -4000
2025-12-25 | 001金陵 | 1225爱丰达AP202512157（李） | 45口径量杯 |  |  |  | 200ML-003PE瓶 |  |  | 4000 | 4000 | 0 | -4000
2025-12-26 | 001金陵 | 1226Lee Agro Co.,LimitedPF20251215（张） | 45口径量杯 |  |  |  | 1L-101 PET瓶 |  |  | 280800 | 280800 | 0 | -280800
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -312800 | 9
18#停
2025-12-29 | 001金陵 | 1229沐农MN20251223C（於） | 中口量杯 |  |  |  | 1L-008（带标）PE瓶 |  |  | 1209600 | 1209600 | 132400 | -1077200
[7 empty] | 合计未生产量： |  |  | -1077200 | 28.05
19#
2025-10-22 | 001金陵 | 1022浙江瑞福农生物科技有限公司2025067RFN102001-S(张） | 40ML 量杯 |  |  |  | 1L-001PE瓶 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | -1000
2025-10-28 | 001金陵 | 1028普来福LL2501021PA25194（茅） | 40ML 量杯 |  |  |  | 1L-001PE瓶 |  |  | 3000 | 3000 | 0 | -3000
2025-10-29 | 001金陵 | 1029益源丰FML20251023X6（於） | 40ML量杯 |  |  |  | 250ML-001 阻隔瓶 |  |  | 12040 | 12040 | 0 | -12040